## Sheet1
EPİKLER |  | USER STORY |  | TASKS | STORY POINTS | Story Prioritization | SPRINT BACKLOG | NOTES
Epik 1 | Mobil uygulama giriş sayfası özellikleri | User Story 1 | Bir kullanıcı olarak, uygulamayı ilk açtığımda, e-mail ve şifre sorgusu yeri ile karşılanmak istiyorum ki giriş yapabileyim. |  | 8 | M | Sprint 1 | ~20 points/sprint
|  | User Story 2 | Bir kullanıcı olarak, üye olmadan devam et seçeneği olsun istiyorum ki ihtiyacıma göre üyelik alabilme veya almadan hızlıca uygulmayı kullanmaya başlama fırsatım olsun. |  | 5 | M | Sprint 1 | 1sprint -> 2 weeks
|  | User Story 3 | Bir kullanıcı olarak, Google ve Facebook üyelikleriyle giriş yapabilmek istiyorum. |  | 5 | C | Sprint 4
|  | User Story 4 | Bir kullanıcı olarak, giriş ekranını geçtiktek sonra, malzemeleri aratabileceğim ve seçimleri görüntüleyebileceğim yeni bir ekrana (birinci ekran) geçiş yapmak istiyorum. |  | 3 | M | Sprint 1
Epik 2 | Malzeme aratma işlemi | User Story 1 | Bir kullanıcı olarak, seacrh bar'ın ekranın üst kısmına konumlanmasını istiyorum. |  | 5 | M | Sprint 1
|  | User Story 2 | Bir kullanıcı olarak, arama yaparken yazdığım anahtar kelimeyi içeren veriler listelensinler. | Listeleme işlemi dropdown menü şeklinde olacak. | 5 | M | Sprint 2
|  | User Story 3 | Bir kullanıcı olarak, search bar kutucuğuna yazdığım anahtar kelimeyi tamamen silmemi kolaylaştıracak bir buton olmasını istiyorum. | Bu buton arama çubuğunun en sağında ve ‘x’ şeklinde olacak. | 3 | S | Sprint 2
Epik 3 | Birinci ekran listeleme ve geçiş özellikleri | User Story 1 | Bir kullanıcı olarak, seçtiğim malzemelerin birinci sayfada search bar altında listelenmesini istiyorum. | Listeleme işlemi Grid view şeklinde olacak. Gridlerdeki her bir malzeme input chip yapısı kullanılarak gösterilecek. | 5 | M | Sprint 3
|  | User Story 2 | Bir kullanıcı olarak, seçilen malzemelerin iptal edilme özelliği olmasını istiyorum, böylece yanlışlıkla ekleme yaptığımda düzeltme imkanım olur. |  | 8 | M | Sprint 2
|  | User Story 3 | Bir kullanıcı olarak, seçtiğim malzeme verileri baz alınarak bir butonla ikinci sayfaya geçiş yapılmasını istiyorum. | Butonun aktivasyonu minimum malzeme seçim miktarıyla kontrol edilecek. | 5 | M | Sprint 2
Epik 4 | İkinci sayfa özellikleri | User Story 1 | Bir kullanıcı olarak, ikinci sayfaya getirilen tariflerin seçtğim malzemeleri içerme miktarına göre sıralanarak listelenmesini istiyorum. |  | 5 | S | Sprint 4
|  | User Story 2 | Bir kullanıcı olarak, ikinci sayfaya geçiş yaptığımda tariflerin isimleri ve resimle beraber listelendiği bir ekranla karşılaşmak istiyorum. |  | 8 | M | Sprint 3
|  | User Story 3 | Bir kullanıcı olarak, listedeki tarifin olduğu bölgeye tıklayarak tarifin içeriğini içeren sayfanın açılmasını istiyorum. |  | 5 | M | Sprint 3
|  | User Story 4 | Bir kullanıcı olarak, beğendiğim tarifleri favorileyeceğim bir özellik olsun istiyorum, sonradan bu favorilerimi inceleyebileyim. |  | 13 | C | Sprint 5
Epik 5 | Menü çubuğu özellikleri | User Story 1 | Bir kullanıcı olarak, bir menü üzerinden haritalara bağlanarak yakınımdaki marketleri bana gösteren bir seçenek olmasını istiyorum. |  | 8 | W | Sprint 4
|  | User Story 2 | Bir kullanıcı olarak, menü üzerinden favoriler sekmesi olsun istiyorum, böylelikle favori listeme eklediğim tarifleri görüntüleyebileyim. |  | 8 | C | Sprint 5
|  | User Story 3 | Bir kullanıcı olarak, menü çubuğu üzerinden ayarlar kısmına geçiş yapmak istiyorum ki uygulama ayarlarını inceleyebileyim. |  | 3 | C | Sprint 4